## 1.요구사항분석
1. 비즈니스 목표 정의 | 어떤 문제를 해결 할 것인가? | 복싱 데이터셋의 자동 구축
복싱 자세를 frame단위로 예측을 하는 모델을 만들고자 함
유투브에서 동영상을 데이터로 사용을 하는데 다음과 같은 문제가 있음
* 2명 이상의 사람이 존재하는 경우 * 비교를 위한 올바른/잘못된 자세 * 콤비네이션 자세 * 자세 대신에 글자만 있는 경우
여러 문제 상황을 agent ai를 이용해서 자동으로 데이터셋을 구축하고자 함
| 모델이 제공해야 할 성능 기준 | agent-ai의 성능보다는 데이터셋의 성능이 더 중요함
생성된는 데이터셋의 * 레이블 정확도 : 잘못된 레이블이 없는지 여부 * 속성 정확도 : * 중복 : * 군형성 : 특정 라벨이 너무 적거나 많은지 여부 * 대표성 : 실제 환경과 유사한 분포를 가진 데이터 * 커버리지 : 다양한 사례(자세, POV)에 대해서 포함 여부
내 데이터에 대한 품질관리 지표는 어떻게 설정을 하고 이를 이용해서 agent-ai는 어떤식으로 학습을 시켜야 하는 것인가?
throughput을 얼마로 할 것인가?
Great Expectations python을 이용한 데이터 관리
| 모델 업데이트 주기 | 비동기적
2. 데이터 요구사항 | 사용할 데이터 소스는? | 유투브와 인스타와 같은 인터넷에서 얻을 수 있는 동영상
동영상에서 포함이 되어 있는 음성 정보
| 데이터의 특성과 크기 | 동영상의 크기와 안의 내용이 모두다 가변적이여서 학습을 위해서는 전처리가 필수적임
| 데이터 보안 및규정 준수 | 법적인 그런것들을 더 찾아봐야 할 것 같음
상업적 사용이 아니라면 조금은 자유로운 것 같음
3. 시스템 및 인프라 요구사항 | 온프레미스 | 외부에 배포 및 서비스는 하는 상황이 아니여서 자체적으로 시스템을 구현해볼 생각임
시간이 오래 걸리더라도 상관은 없음
| 컴퓨팅 자원 | 로컬 PC에서 진행을 할 예정임
리소스가 부족하다면 추가적으로 클라우드 사용 예정
| 데이터 저장소 | 파일 시스템을 이용
4. ML 모델 요구사항 | 모델의 명세 | VQA 모델
head 변경을 통한 동영상 내의 bounding box 추출/ 시간에 대한 구간 추출
fine-tuning을 통한 데이터 관리
| 모델의 종류 | video question answering 모델을 사용
deepseek r1을 이용한 경랑화된 모델 사용
| 학습 시간과 배포 주기 | 리소스가 없는 관계로 시간은 많이 소요됨
배포는 생각이 없으므로 프로토 타입을 만드는 것을 목적으로 함
| 모델 평가 기준 | 복싱 자세에 대한 벤치마크를 정의
경기 해설 영상/ 전문가(코치님)을 이용한 벤치마크를 만들고자 함
조금은 더 구체적으로 만들 필요가 있음

## 2. 설계
1. 데이터
데이터 소스
데이터 양
데이터 타입
벤치 마크 정의
전처리 파이프라인
데이터 버전 관리 : 데이터 명세서/ 어떤 방식으로 처리를 했는지 정의
2. 모델 개발 및 학습
VQA pre-trained 모델 선정
bounding box를 찾기 위한 모델링
데이터 관리를 위한 fine-tuning/ 프롬프트 엔지니어링
코드 관리 : 각 코드가 꼬이지 않도록 관리
후처리1. : bouning boxing를 찾은 이후에 실제로 동영상을 분할
후처리2. : fine-tuning이 된 모델에 대해서 실제로 데이터를 관리하는 코드 작성
모델 검증 및 배포
3. CI/CD 자동화
모델 실험 및 버전 관리
모델 학습 자동화
모델 검증 및 배포

## 3. 개발
1. 전처리 프로세스 구성
2. VQA 벤치마크 구성
3. VQA 모델 학습
4. VQA 모델 fine-tuning
5. 모델 개선 및 하이퍼파라미터 튜닝
6. 후처리를 통한 데이터셋 구축
7. 데이터셋 관리

## 4. 테스팅
1. 데이터 품질 테스트
데이터의 이상치 탐지
데이터 분포 비교
2. 모델 성능 테스트
훈련된 모델의 성능이 일정 기준 이상인지 검증
모델이 새로운 데이터에서도 일관된 결과를 내는지 확인
3. 배포전 모델 테스트
Shadow Deployment(실제 서비스에 반영 전에 트래픽 일부로 테스트)
A/B 테스트
4. API 및 시스템 테스트
모델 서빙 API가 정상적으로 작동하는지 확인
부하 테스트

## 5. 배포
1. 배치 서빙
2. 실시간 서빙
3. 하이브리드 서빙

## 6. 유지보수 및 모니터링
1. 데이터 모니터링
데이터 분포변화를 감지하고 경고 발생
2. 모델 드리프트 감지
시간이 지나면서 모델 성능이 떨어지는지 체크
3. 모델 재학습 자동화
4. 서비스 운영 모니터링